## Diseño - CP
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estado de Diseño | Diseñado por | Suite
[5 empty] | # | Acción | Resultado esperado
DB_LOGIN_001 |  | Login con contraseña no válida | Al intentar iniciar sesión con una contraseña no válidas el formulario muestra mensaje de error. | DB_ALTA_USUARIO_003 contar con email registrado | 1. | Ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/login | Se visualiza la página de login de DB | Reviewed | Nicolás | Prueba de Humo
[5 empty] | 2. | Completar campo de correro electrónico con un mail válido, registrado. | En el campo mail se visualiza el mail ingresado
[5 empty] | 3. | Completar campo de contraseña con una contraseña siete o más caracteres que no se corresponda con el mail ingresado previamente | En el campo contraseña se visualizan puntos en lugar de los caracteres de la contraseña.
[5 empty] | 4. | Click en el botón ingresar. | El formulario indica através de un mensajes que las credenciales no son válidas.
DB_LOGIN_002 |  | Login con email no válido | Al intentar iniciar sesión con un mail con formato no válido el formulario debe renderizar el error | ALTA_USUARIO_003 contar con usuario y password | 1. | Ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/login | Se visualiza la página de login de DB | Reviewed | Nicolás | Prueba de Humo
[5 empty] | 2. | Completar campo de correro electrónico con un mail sin incluir el signo "@" | Debajo del campo de email se renderiza un mensaje indicando que el formato del email ingresado no es válido
DB_LOGIN_003 |  | Login con email no registrado | Al intentar iniciar sesión con un mail no registrado el sistema indica que el usuario no se encuentra registrado. | Contar con un email y una contraseña de siete o más caracteres | 1. | Ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/login | Se visualiza la página de login de DB | Reviewed | Nicolás | Prueba de Humo
[5 empty] | 2. | Completar campo de correro electrónico con un email no registrado en DB | Debajo del campo de email se renderiza un mensaje indicando que el formato del email ingresado no es válido
[5 empty] | 3. | Completar campo de contraseña con una contraseña de siete o más caracteres | En el campo contraseña se visualizan puntos en lugar de los caracteres de la contraseña.
[6 empty] | Click en botón ingresar | El formulario indica que el mail no se encuentra asociado a ningún usuario
DB_LOGIN_004 |  | Login con contraseña de menos de siete caracteres | Al intentar iniciar sesión con un mail registrado y una contraseña de menos de siete caracteres el formulario indica que la contraseña no puede tener menos de siete caracteres | Contar con un email registrado e ingresar una contraseña de menos de siete caracteres | 1. | Ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/login | Se visualiza la página de login de DB | Reviewed | Nicolás | Prueba de Humo
[5 empty] | 2. | Completar campo de correro electrónico con un email registrado en DB | Debajo del campo de email se renderiza un mensaje indicando que el formato del email ingresado no es válido
[5 empty] | 3. | Completar campo de contraseña con una contraseña de menos de siete caracteres | Debajo del campo de contraseña se renderiza mensaje de que la contraseña debe contener siete o más caracteres
DB_LOGIN_005 |  | Login con credenciales válidas | Login exitoso con credenciales válidas | ALTA_USUARIO_003 contar con usuario y password | 1. | Ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/login | Se visualiza la página de login de DB | Reviewed | Nicolás | Prueba de Humo
[5 empty] | 2. | Completar campo de correro electrónico con un mail válido, registrado. | En el campo mail se visualiza el mail ingresado
[5 empty] | 3. | Completar campo de contraseña con una contraseña asociada al usuario | En el campo contraseña se visualizan puntos en lugar de los caracteres de la contraseña.
[5 empty] | 4. | Click en el botón ingresar. | El usuario es redirigido al home de DB y en la esquina superior derecha ve sus iniciales indicando que se encuentra logueado
DB_RESERVA_001 |  | Reserva de producto. | El usuario logueado deberá poder realizar una reserva. | DB_LOGIN_001 login usuario DB_BUSQUEDA_01 buscar destino y fechas | 1. | Seleccionar producto deseado y clickear en botón ver más | Se visualiza el formulario de reserva | Reviewed | Nicolás | Pruba de Humo
[5 empty] | 2. | Completar campos de nombre y apellido. | Se visualizan el nombre y el apellido en los campos correspondientes
[5 empty] | 3. | Completar campo de email con email válido. | Se visualiza el email ingresado.
[6 empty] | Completar campo de ciudad | Se visualiza el nombre de la ciudad.
[5 empty] | 4. | Click botón reservar. | Se visualiza mensaje de éxito.
DB_ALTA_USUARIO_003 |  | Registro de usuario con credenciales válidas | Un usuario no registrado puede crear cuenta proporcionando datos válidos | Contar con email | 1. | http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/signup | Se visualiza el formulario de registro. | In Progress | Nicolás | Prueba de humo
[5 empty] | 2. | Completar campo de nombre sólo con caracteres alfabéticos | Se visualiza el nombre ingresado.
[5 empty] | 3. | Completar campo de apellido sólo con caracteres alfabéticos | Se visualiza el apellidoingresado
[5 empty] | 4 | Ingresar contraseña válida en el campo de contraseña | Se ven puntos en lugar de los caracteres de la contraseña ingresada
[5 empty] | 5 | Repetir contraseña en el campo confirmar contraseña | Se ven puntos en lugar de los caracteres de la contraseña ingresada
[5 empty] | 6 | Click en crear cuenta | Se visualiza mensajes de creación de usuario exitosa
DB_ALTA_USUARIO_002 |  | Registro de usuario con nombre alfnumérico | Un usuario no registrado puede crear cuenta proporcionando datos válidos | Contar con email | 1. | http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/signup | Se visualiza el formulario de registro. | In Progress | Nicolás | Prueba de humo
[5 empty] | 2. | Completar campo de nombre con caracteres alfanumérico | Se visualiza el nombre ingresado
[5 empty] | 3. | Completar campo de contraseña | Se visualiza mensaje debajo del nombre indicando que solo se permiten letras
4
5
6
DB_ALTA_USUARIO_001 |  | Contraseñas que no coinciden | Un usuario no registrado puede crear cuenta proporcionando datos válidos | Contar con email | 1. | http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/signup | Se visualiza el formulario de registro. | In Progress
[5 empty] | 2. | Completar campo de nombre con caracteres alfanumérico | Se visualiza el nombre ingresado
[5 empty] | 3. | Completar campo de contraseña con formato válido | Se visualizan puntos en lugar de los caracteres de la contraseña
[5 empty] | 4 | Completar campo de email con formato válido | Se visualiza el email ingresado en el campo correspondiente
[5 empty] | 5 | Completar campo de confirmar contraseña | Se visualizan puntos en lugar de los caracteres de la contraseña
[5 empty] | 6 | Click en crear cuenta | Se renderiza debajo del campo confirmar contraseña el mensaje "Las contraseñas deben ser iguales"
DB_ALTA_USUARIO_005 |  | Registro de usuario con formato no válido de email | Un usuario no registrado puede crear cuenta proporcionando datos válidos | Contar con email | 1. | http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/signup | Se visualiza el formulario de registro. | In Progress
[5 empty] | 2. | Completar campo de nombre con caracteres alfanumérico | Se visualiza el nombre ingresado
[5 empty] | 3. | Completar campo de email sin incluir el @ | Debajo del campo de email se visualiza mensaje de que el email no es válido
4
5
6
DB_BUSQUEDA_01 |  | Búsqueda por fecha desde página principal fechas válidas | El usuario deberá poder realizar búsquedas por fecha para encontrar el producto que coincida con sus intereses | Ingresar a DB | 1. | Ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Se visualiza el home de DB. | In Progress | Nicolás | Prueba de Regresion
[5 empty] | 2. | Hacer click en barra de Check in - Check out | Se visualiza calendario
[5 empty] | 3. | Seleccionar fechas válidas para el check in - check out | Se visualizan las fechas seleccionadas.
[5 empty] | 4. | Click en botón Buscar | Se visualizan desde el home de DB las opciones disponibles para la fecha seleccionada.
DB_BUSQUEDA_02 |  | Búsqueda por fecha desde página principal fechas pasadas | El usuario no podrá realizar reservas para fechas pasadas | Ingresar a DB | 1. | Ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Se visualiza el home de DB. | In Progress | Nicolás | Prueba de Regresion
[5 empty] | 2. | Hacer click en barra de Check in - Check out | Se visualiza calendario
[5 empty] | 3. | Seleccionar fechas pasadas al momento de realizar el test | No es posible seleccionar fechas anteriores al momento de realizar el test
4.
DB_BUSQUEDA_03 |  | Búsqueda por lugar desde página principal | El usuario deberá poder realizar búsquedas por lugar para encontrar el producto que coincida con sus intereses | Ingresar a DB | 1. | Ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Se visualiza el home de DB. | In Progress | Nicolás | Prueba de Regresion
[5 empty] | 2. | Hacer click en barra ¿A dónde Vamos? | Se visualiza menú desplegable con ciudades
[5 empty] | 3. | Seleccionar una ciudad | Se visualiza la ciudad seleccionada.
[5 empty] | 4. | Click en botón Buscar | Se visualizan desde el home de DB las opciones disponibles para la ciudad seleccionada.
DB_BUSQUEDA_04 |  | Búsqueda por lugar y fecha desde página principal | El usuario deberá poder realizar búsquedas por lugar y fecha para encontrar el producto que coincida con sus intereses | Ingresar a DB | 1. | Ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Se visualiza el home de DB. | In Progress | Nicolás | Prueba de Regresion
[5 empty] | 2. | Hacer click en barra ¿A dónde Vamos? | Se visualiza menú desplegable con ciudades
[5 empty] | 3. | Seleccionar una ciudad | Se visualiza la ciudad seleccionada.
[6 empty] | Hacer click en barra de Check in - Check out | Se visualiza calendario
[6 empty] | Seleccionar fechas válidas para el check in - check out | Se visualizan las fechas seleccionadas.
[5 empty] | 4. | Click en botón Buscar | Se visualizan desde el home de DB las opciones disponibles para la ciudad en la fecha seleccionada.
DB_RESERVA_01 |  | Reserva de producto exitosa | El usuario registrado y logueado podrá realizar reservas | DB_ALTA_USUARIO_003 DB_LOGIN_004 DB_BUSQUEDA_01 / _03 / _04 Haber iniciado sesión y filtrado prodcutos | 1. | Una vez filtrado el producto hacer click en ver más | Se visualiza página de detalles del producto | In Progress | Nicolás | Prueba de Humo
[5 empty] | 2. | Scroll hacia abajo y click en iniciar reserva | Se visualiza página de reserva con calendario, fecha de llegada, detalles y botón de reserva
[5 empty] | 3. | Seleccionar una ciudad | Se visualiza la ciudad seleccionada.
[5 empty] | 4 | Seleccionar fechas válidas para el check in - check out | Se visualizan las fechas seleccionadas.
[5 empty] | 5 | Seleccionar desde el menú desplegable horario de llegada | Se visualiza horario seleccionado
[5 empty] | 6 | Click en botón confirmar reserva | Se visualiza mensaje de reserva realizada con éxito
DB_RESERVA_02 |  | Reserva de producto sin iniciar sesión | El usuario registrado y logueado podrá realizar reservas | DB_ALTA_USUARIO_003 DB_BUSQUEDA_01 / _03 / _04 Filtrar productos desde el home | 1. | Una vez filtrado el producto hacer click en ver más | Se visualiza página de detalles del producto | In Progress | Nicolás | Prueba de Regresion
[5 empty] | 2. | Scroll hacia abajo y click en iniciar reserva | El usuario no logueado es rediriguido a la pantalla de inicio de sesión con mensaje indicando que es necesario iniciar sesión para poder continuar
3.
4
5
6
DB_0473_02 |  | Creación de producto | El usuario administrador puede crear productos | Contar con cuenta de admin y su correspondiente contraseña admin@gmail.com admin1234 | 1. | Realizar los pasos del caso de prueba DB_0473_01 | Se visualiza la página de administración. | In Progress | Nicolás | Prueba de Regresion
[5 empty] | 2. | Completar campo de nombre de producto | Se visualiza en pantalla el nombre ingresado
[5 empty] | 3. | Seleccionar la categoría del producto previamente ingresado | Se visualiza la categoría seleccionada
[5 empty] | 4 | Seleccionar ciudad | Se visualiza la ciudad seleccionada.
[5 empty] | 5 | Completar campo de descripción | Se visualiza la descripción ingresada
[5 empty] | 6 | Completar campo de direccion | Se visualiza la direccion ingresada
[5 empty] | 7 | Seleccionar las características del producto (checkbox) | Se visualizan las caracteracterísticas seleccionadas con un tilde
[5 empty] | 8 | Carga imagen completando con input de tipo texto | Se visualiza la url de la imagen en el campo correspondiente
[5 empty] | 9 | Completar campos de políticas de seguridad | Se visualizan las políticas ingresadas en cada campo
[5 empty] | 10 | Click en botón crear | Se visualiza un mensajes de creación de producto exitosa junto a un ícono de DB y un link para regrasar al home.
DB_0473_03 |  | Creación de producto con un campo en blanco. | Creación de producto con campos sin complerar | Contar con cuenta de admin y su correspondiente contraseña | 1. | Realizar los pasos del caso de prueba DB_0473_01 | Se visualiza la página de administración. | In Progress | Nicolás | Prueba de Regresion
[5 empty] | 2. | Dejar campo de nombre de producto en blanco | Se visualiza debajo del campo un mensaje indicando que dicho campo es obligatorio
[5 empty] | 3. | Seleccionar la categoría del producto previamente ingresado | Se visualiza la categoría seleccionada
[5 empty] | 4 | Seleccionar ciudad | Se visualiza la ciudad seleccionada.
[5 empty] | 5 | Completar campo de descripción | Se visualiza la descripción ingresada
[5 empty] | 6 | Completar campo de direccion | Se visualiza la direccion ingresada
[5 empty] | 7 | Seleccionar las características del producto (checkbox) | Se visualizan las caracteracterísticas seleccionadas con un tilde
[5 empty] | 8 | Carga imagen completando con input de tipo texto | Se visualiza la url de la imagen en el campo correspondiente
[5 empty] | 9 | Completar campos de políticas de seguridad | Se visualizan las políticas ingresadas en cada campo
[5 empty] | 4. | Click en botón crear | Se visualiza un mensaje debajo del botón indicando que hay campos en blanco
DB_0118_01 |  | General responsive | El sitio debe ser responsive para poder ser utilizado en desktop, tablet y mobile | Ingresar al home de DB desde desktop | 1 | Ingresar al home de DB desde pc | Se visualiza el home de DB. | Reviewed | Nicolás | Prueba de Humo
[5 empty] | 2. | Acceder a herramienta de inspeccionar haciendo click secundario en pantalla y cambiar dimensiones a "ipad Air" | El home de DB se modifica y para adaptarse al nuevo tamaño de pantalla
[5 empty] | 3. | Acceder a herramienta de inspeccionar haciendo click secundario en pantalla y cambiar dimensiones a "iPhone XR" | El home de DB se modifica y para adaptarse al nuevo tamaño de pantalla
DB_LISTA_RESERVAS_01 |  | Página de reservas | El usuario logueado puede visualizar sus reservas en la página destinada para tal fin | Reserva Haber realizado una reserva | 1. | http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Se visualiza el home de DB | TO DO
[5 empty] | 2. | Click en boton iniciar sesión | Se visualiza pantalla de inicio de sesión
[5 empty] | 3. | Completar campo de email con email válido registrado | Se visualiza el email ingresado
[5 empty] | 4 | Completar campo de contraseña | Se visualizan puntos en lugar de los caracteres de la contraseña
[5 empty] | 5 | Click en boton iniciar sesión | Se visualiza el home de DB
[5 empty] | 6 | Click en mis reservas | Se visualizan en pantalla las reservas realizadas por el usuario
[5 empty] | 1. | http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/signup | Se visualiza el formulario de registro. | In Progress
[5 empty] | 2. | Completar campo de nombre con caracteres alfanumérico | Se visualiza el nombre ingresado
[5 empty] | 3. | Completar campo de contraseña | Se visualiza mensaje debajo del nombre indicando que solo se permiten letras
4
5
6

## Defectos
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos |  | Fecha Cambio Estado | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Evidencia
[6 empty] | # | Acción
03_56 | 2023-03-23 | Botón de reserva. | Al dar clic en el botón de reserva en página de detalle de producto debe chequear si la persona usuaria está logueada. | El botón no realiza ninguna acción. | El usuario es redirigirido al bloque login. El login debe contener un texto en su parte superior que indique que el login es obligatorio y que en caso de no estar registrada, la persona usuaria deberá registrarse. | 1 | ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/details/3 |  |  | Alta | Alta | Nicolas | José | https://drive.google.com/file/d/1dgHn03olMqfhhg_C8ofcwJPx7UvX5aPz/view?usp=share_link
[6 empty] | 2 | Seleccionar fechas válidas
[6 empty] | 3 | Click en iniciar reservas
4
5
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos |  | Fecha Cambio Estado | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Evidencia
[6 empty] | # | Acción
03_63 | 2023-03-23 | Submit formulario de reserva. | Al dar submit deben enviarse los datos del formulario de reserva a la API. | El submit no se realiza luego de clickear el botón de inicio de reserva. | En el caso que la API retorne status 201, redirigir a una página que muestre un mensaje de reserva exitosa. En el caso que la API no retorne status 201, deberá mostrar un mensaje de error sobre el formulario que diga a la persona usuaria: “Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse”. Por favor, intente más tarde” | 1 | ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/details/3 |  |  | Alta | Alta | Nicolas | Matias | https://drive.google.com/file/d/1dgHn03olMqfhhg_C8ofcwJPx7UvX5aPz/view?usp=share_link
[6 empty] | 2 | Seleccionar fechas válidas
[6 empty] | 3 | Click en iniciar reservas
4
5
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos |  | Fecha Cambio Estado | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Evidencia
[6 empty] | # | Acción
03_63 | 2023-03-23 | Submit formulario de reserva. | Al dar submit deben enviarse los datos del formulario de reserva a la API. | El submit no se realiza luego de clickear el botón de inicio de reserva. | En el caso que la API retorne status 201, redirigir a una página que muestre un mensaje de reserva exitosa. En el caso que la API no retorne status 201, deberá mostrar un mensaje de error sobre el formulario que diga a la persona usuaria: “Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse”. Por favor, intente más tarde” | 1 | ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/details/3 |  |  | Alta | Alta | Nicolas | Matias | https://drive.google.com/file/d/1dgHn03olMqfhhg_C8ofcwJPx7UvX5aPz/view?usp=share_link
[6 empty] | 2 | Seleccionar fechas válidas
[6 empty] | 3 | Click en iniciar reservas
4
5
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos |  | Fecha Cambio Estado | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Evidencia
[6 empty] | # | Acción
04_01 | 2023-04-05 | Login contraseña incorrecta | Al ingresar una contraseña incorrecta el formulario debe indicar que el email o la contraseña son incorrectos | Se renderiza el msj " Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor intente más tarde." | El formulario indica que el email o la contraseña es incorrecta | 1 | ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/login |  |  | Media | Baja | Nicolas | Matias | https://drive.google.com/file/d/1uzNpgL9woEPh9Xan6OPm6DZqS6d5ro7R/view?usp=share_link
[6 empty] | 2 | Ingresar email registrado
[6 empty] | 3 | ingresar contraseña incorecta
[6 empty] | 4 | click en ingresar
5
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos |  | Fecha Cambio Estado | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Evidencia
[6 empty] | # | Acción
04_02 | 2023-04-05 | Login con email no registrado | Al intentar iniciar sesión con un email no registrado el sistema debería informar al usuario que este no se encuentra registrado | Se renderiza el msj " Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor intente más tarde." | El sistema indica que el usuario no se encuentra registrado | 1 | ingresar a http://digitalbooking-equipo8f.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/login | 06/ | Cerrado | Media | Baja | Nicolas | Matias | https://drive.google.com/file/d/1uzNpgL9woEPh9Xan6OPm6DZqS6d5ro7R/view?usp=share_link
[6 empty] | 2 | Ingresar email no registrado
[6 empty] | 3 | ingresar contraseña de más de siete caracteres
[6 empty] | 4 | Click en ingresar
5

## Prueba Exploratoria
ID Issue | Git Lab Issues | Estado | Fecha de Ejecución | ID Defecto | Comentarios
PE-302 | 54 | Passed | 2023-03-23 | - | Se verificó la búsqueda por fecha desde la página principal.
PE-303 | 56 | Failed | 2023-03-23 | 03_56 | No se pudo verificar el correcto funcionamiento del botón de reserva.
PE-305 | 61 | Passed | 2023-03-23 | - | Se verificó la implementación del template de pantalla de reserva.
PE-306 | 62 | Passed | 2023-03-23 | - | Se verificó la implementación del forumlario de reserva.
PE-307 | 63 | Failed | 2023-03-23 | 03_63 | No se pudo verificar el funcionamiento el submit del formulario de reservas.
PE-308 | 64 | Passed | 2023-03-23 | - | Se verificó la implementación del calendario interactivo en la página de reservas
PE-309 | 65 | TODO | 2023-03-23 | - | No se pude verificar la implementación del template de reserva exitosa. Ver defecto 03_56.
PE-203 | 35 | Passed | 2023-03-07 | - | Se verificó la implementación de un filtro por ciudad en el buscador
PE-202 | 19 | Passed | 2023-03-07 |  | Se verificó la implementación de bloque de imágenes y galería a template producto
PE-201 | 39 | Passed | 2023-03-07 | - | Se verificó la implementación del calendario de reservas y botón para acceder.
PE-109 | 10 | Passed | 2023-02-28 | - | Se verificaron las validaciones del evento de login de usuario
PE-108 | 11 | Passed | 2023-02-28 | - | Se verificó la implementación del evento header.
PE-107 | 7 | Passed | 2023-02-28 | - | Se verificó la implementación del template del bloque Listado
PE-106 | 8 | Passed | 2023-02-28 | - | Se verificó la implementación del template bloque categorías
PE-105 | 6 | Passed | 2023-02-28 |  | Se verificó la implementación del template bloque buscador
PE-104 | 7 | Passed | 2023-02-28 | - | Se verificó la implementación del template del bloque Listado
PE-103 | 9 | Passed | 2023-02-28 | - | Se verificó la implementación del template de Login y registro
PE-102 | 18 | Passed | 2023-02-22 | - | Se verificó la implementación del template responsive de producto.
PE-101 | 1 | Passed | 2023-02-22 | - | Se verificó la implementación del template general responsive.
PE-401 | 70 | Passed | 2023-04-03 | - | Se verificó la creación de la pantalla de formulario de creación de producto.
PE-402 | 71 | Passed | 2023-04-03 | - | Se verificó la implementación del template "creación de producto exitosa"
PE-403 | 73 | PASSED | 2023-02-22 | - | Se verificó la implementación del template general responsive.

## Ejecucion - SP 3
Fecha y Hora | Id | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas | Ciclo
2023-03-08 | DB_LOGIN_001 | PASSED |  | Nicolas | - |  | 3
2023-03-23 | DB_BOTON_RESERVA_002 | FAIL |  | Nicolas | 03_56 |  | 3
2023-03-21 | DH_BOTON_RESERVA_003 | FAIL |  | Nicolas | 03_56 |  | 3
2023-03-23 | DB_BUSQUEDA_001 | PASSED |  | Nicolas | - |  | 3
2023-04-04 | DB_0473_01 | TO DO |  |  |  |  | 4
2023-04-04 | DB_0473_02 | TO DO |  |  |  |  | 4
2023-04-04 | DB_0473_03 | TO DO |  |  |  |  | 4
TO DO
2023-04-05 | DB_LOGIN_001 | FAIL | Error msj | Nicolas | 04_01 |  | 4
2023-04-05 | DB_LOGIN_002 | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4
2023-04-05 | DB_LOGIN_003 | PASSED | Error msj | Nicolas | 04_02 |  | 4
2023-04-05 | DB_LOGIN_004 | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4
2023-04-05 | DB_LOGIN_005 | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4
2023-04-05 | DB_ALTA_USUARIO_003 | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4
2023-04-05 | DB_RESERVA_01 | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4
2023-04-05 | DB_RESERVA_02 | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4
2023-04-05 | DB_0473_02 | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4
2023-04-05 |  | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4
2023-04-05 |  | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4
2023-04-05 |  | PASSED |  | Nicolas |  |  | 4